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BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác
quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã

[bookmark: _GoBack]
Thực hiện Thông báo số 89/TB-HĐND ngày 27/1/2026 của UBND tỉnh Quãng Ngãi về chương trình thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ - năm 2026 và làm việc của đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Ủy ban nhân dân xã Đăk Long báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (cũ) tại Quyết định[footnoteRef:1], Uỷ ban nhân dân xã đã phân khai kinh phí phí từng chương trình mục tiêu quốc gia và đã tổ chức triển khai một số nội dung của chương trình. [1:  Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 về việc phân bố chi tiết vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn huyện Đăk Glei (đợt 2) ;Quyết định số 615/QĐ–UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Glei về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách trung ương, nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm trên địa bàn huyện Đăk Glei 2025; Quyết định số 264/QĐ–UBND, ngày 29 tháng 4 năm 2025 của UBND huyện Glei về việc giao dự toán chi thường xuyên năm 2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Glei;  Quyết định số 265/QĐ–UBND, ngày 29 tháng 4 năm 2025 của UBND huyện Glei về việc giao dự toán chi thường xuyên nguồn ngân sách địa phương năm 2025 đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Glei; Quyết định số 293/QĐ–UBND, ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND huyện Glei về việc giao chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương đối ứng năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia năm trên địa bàn huyện Đăk Glei; Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của UBND xã Đăk Long về việc phân bổ vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia để tiếp tục thực hiện trong năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài sang năm 2025) (phần kinh phí còn lại tại các phòng ban huyện cũ chuyển về UBND xã tiếp tục thực hiện) và phần kinh phí UBND xã Đăk Long trước sắp xếp tiếp tục thực hiện trong năm 2025.] 

Trong năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Đăk Long tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (cũ) và các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, kịp thời; các ban, ngành, đoàn thể được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, kiểm tra, giám sát tiến độ các dự án.
2. Kết quả thực hiện vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia
2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
- Kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm chuyển nguồn): 1.005.002.400 đồng trong đó:
+ Ngân sách Trung ương: 900.590.200 đồng.
+ Ngân sách địa phương đối ứng: 104.412.200 đồng.
Trong năm đã triển khai các nội dung chủ yếu:
- Hỗ trợ cho 115 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, tổng số 48.000 cây cà phê vối, 22.000 kg phân lân, 280 kg thuốc bảo vệ thực vật. Qua triển khai, đa số hộ dân trồng đúng kỹ thuật, cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt trên 95%, dự kiến cho thu hoạch từ năm 2027.
- Hoạt động truyền thông - tư vấn hướng nghiệp: Tổ chức 02 lớp tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 8 và khối 9 tại Trường THCS xã Đăk Long, giúp học sinh định hướng học nghề, nâng cao nhận thức về việc làm và tự tạo sinh kế.
- Kết quả thực hiện giải ngân 605.940.000 đồng đạt 60,29% kế hoạch vốn giao.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
- Kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm chuyển nguồn): 647.100.000 đồng trong đó:
+ Ngân sách Trung ương: 327.100.000 đồng.
+ Ngân sách địa phương đối ứng: 320.000.000 đồng.
- Trong năm đã triển khai thực hiện hoàn thành nội dung: Cải tạo thác Đăk Bâng; Mua thùng rác cho các thôn Dục Lang, Pêng Blong, Đăk Xây và Măng Tách với số lượng với số lượng 40 cái; Lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường các thôn Đăk Tu, Đăk Ôn, Pêng Blong với số lượng 46 cái.
- Kết quả giải ngân 260.000.000 đồng, đạt 40,18% kế hoạch vốn giao.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
2.3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
-  Kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm chuyển nguồn): 10.812.277.160 đồng trong đó:
+ Ngân sách Trung ương: 10.235.383.560 đồng.
+ Ngân sách địa phương đối ứng: 576.893.600 đồng.
Trong năm đã triển khai các nội dung chủ yếu:
- Tiểu dự án 2, Dự án 1: Hỗ trợ nước phân tán, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ 54 bồn nước inox loại 1.000 lít cho 54 hộ nghèo (năm 2024 chuyển sang năm 2025 thực hiện); hỗ trợ 36 bồn nước inox loại 1.500 lít cho 36 hộ nghèo (kế hoạch năm 2025).
- Tiểu dự án 1, Dự án 3: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ xã Đăk Long, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ trồng rừng năm 2025 cho 30 hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ có công cách mạng, với số lượng: 18.918 cây Keo tai tượng; 23.606 cây Thông ba lá; 8.403,49 kg phân bón hữu cơ Sông Gianh HCK–423; 5.870,51 kg phân bón NPK Hà Gianh 20.20.15+TE; 386,57 kg thuốc mối PMS 100CP.
- Tiểu dự án 2, Dự án 3: Hỗ trợ giống bò xã Đăk Long, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho 24 hộ trong đó: 10 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, 2 hộ mới thoát nghèo, 6 hộ dân tộc thiểu số, 1 hộ có công cách mạng, với số lượng 24 con giống bò.
- Tiểu dự án 2, Dự án 3: Hỗ trợ giống trâu xã Đăk Long, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho 15 hộ trong đó: 7 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, 5 hộ dân tộc thiểu số, 1 hộ có công cách mạng, với số lượng 15 con giống trâu.
- Tiểu dự án 1, Dự án 4: Tu sửa đường sản xuất tập trung Đăk Piên xã Đăk Long, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành mặt đường bê tông xi măng dài 230 mét, 01 cống bản thoát nước dài 04 mét, rộng 01 mét.
- Kết quả giải ngân 2.084.889.074 đồng, đạt 19,28% kế hoạch vốn giao.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
1. Đánh giá chung
- Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và sự phối hợp của các ngành chức năng của tỉnh; nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được nâng lên.
- Khó khăn: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp rộng lớn, địa hình đồi núi dốc; giao thông đi lại khó khăn; đời sống của một số bộ phận Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng mỏng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phải làm việc ở nơi xa, hẻo lánh, giờ giấc nghiêm ngặt, khối lượng công việc chuyên môn nhiều, áp lực cao, trách nhiệm lớn, các chế độ đãi ngộ không có... gây ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý bảo vệ rừng; dân số ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng đất sản xuất ngày càng lớn; định mức hỗ trợ trồng rừng còn thấp.
2. Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học
- Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp được quản lý, bảo vệ là 25.216,01 ha. Diện tích đất có rừng là 20.737,91 ha; Diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng 387,79ha; Diện tích đất chưa có rừng là: 4.478,10ha. Độ che phủ rừng đạt 73,93 %.
- Công tác cho thuê rừng, giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp.
+ Giao rừng theo Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ), UBND xã đã tiến hành bàn giao cho chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei 1,03 ha rừng tự nhiên (Lô 18 khoảnh 6 tiểu khu 133 diện tích 0,53 ha, trạng thái (TXP) và Lô 7 khoảnh 2 tiểu khu 135 diện tích 0,5 ha, trạng thái (TXB)).
+ Giao rừng theo Quyết định 1126/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND huyện Đăk Glei (cũ) về việc giao rừng gắn với việc giao đất cho cộng đồng dân cư (08 CĐ dân cư)  các thôn Dục Lang, Đăk Ak, Đăk Ôn, Đăk Tu, Đăk Xây, Măng Tách, Pêng Blong, Vai Trang với diện tích 293,89 ha rừng gắn liền với đất (trong đó diện tích có rừng là 293,89 ha, diện tích không có rừng là 0 ha) tại tiểu khu 120, 126, 129, 132, 133, 135, 136; để sử dụng vào mục đích là sử dụng lâu dài, quản lý, bảo vệ rừng, kết hợp sản xuất kinh doanh rừng, gắn hưởng lợi trực tiếp sản phẩm từ rừng và các dịch vụ môi trường rừng tạo ra.
- Tình hình vi phạm pháp luật về rừng: Từ đầu năm 2021 đến tháng 9/2025 trên địa bàn xã đã xảy ra 16 vụ vi phạm liên quan đến Luật Lâm nghiệp, trong đó có 15 vụ xử lý vi phạm hành chính và 01 vụ xử lý hình sự.
3. Tình hình phát triển rừng
a. Công tác trồng rừng tập trung
 Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn toàn xã đã tổ chức, thực hiện trồng mới rừng theo Dự án trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc với tổng diện tích: 291,73 ha, cụ thể: 
- Năm 2021: Trên địa bàn xã thực hiện trồng mới với tổng diện tích 54,31 ha/62 hộ (trong đó: Thông ba lá: 9,39ha/12hộ; Keo 26,08 ha/31hộ; Mắc 18,84 ha/25hộ). Chủ đầu tư: Phòng NN&PTNT huyện Đăk Glei cũ làm chủ đầu tư dự án thực hiện. 
- Năm 2022: Trên địa bàn xã thực hiện trồng mới với tổng diện tích 79,8ha/79 hộ và 01 cộng đồng (trong đó: Thông ba lá: 34,32ha/37hộ; Keo 24,86 ha/23 hộ và 1 cộng đồng; Mắc ca 20,62 ha/21 hộ). Chủ đầu tư: Phòng NN&PTNT huyện Đăk Glei cũ làm chủ đầu tư dự án thực hiện.
- Năm 2023: Trên địa bàn xã thực hiện trồng mới với tổng diện tích là 136,53ha/136 hộ (trong đó: Thông ba lá: 48,76ha/37 hộ; Keo 39,62 ha/23 hộ; Mắc ca 48,15 ha/21 hộ). Chủ đầu tư: UBND xã Đăk Long làm chủ đầu tư dự án thực hiện.
- Năm 2024: Trên địa bàn xã thực hiện trồng mới với tổng diện tích là21,09 ha/29 hộ (Trong đó: 10,73 ha Thông 3 lá; 10,36 ha Keo). Chủ đầu tư: UBND xã Đăk Long làm chủ đầu tư dự án thực hiện.
b. Công tác trồng cây phân tán
Diện tích trồng cây phân tán, cây xanh theo Đề án 1 tỷ cây xanh: Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã đã triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Số liệu tính đến ngày 25/9/2025 trên địa bàn xã đã thực hiện trồng cây phân tán với tổng số 3.300 cây, trong đó:
- Năm 2022: Trên địa bàn xã đã thực hiện trồng 2.650 cây, địa điểm thực hiện trồng là vị trí dọc tuyến đường nội thôn. Loài cây trồng: Giổi, Sao đen, Bàng Đài loan...
- Năm 2024: Trên địa bàn xã đã thực hiện trồng 650 cây, địa điểm thực hiện trồng là xung quanh khuôn viên Ủy ban xã, nhà Rông, đường liên thôn. Loài cây trồng: Bàng Đài loan; Thông 3 lá, Sơn Tra, Giổi .
c. Công tác phát triển cây dược liệu
Trên địa bàn xã đã thực hiện trồng cây dược liệu thông thường: Sả; Nghệ vàng... Các loại dược liệu này được trồng manh mún, nhỏ lẻ, từng khóm trong vườn nhà bà con nhân dân trên địa bàn xã.
4. Sử dụng rừng
- Kết quả khai thác rừng trồng, gỗ, lâm sản ngoài gỗ: Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn xã không thực hiện khai thác rừng trồng, gỗ, lâm sản ngoài gỗ.
- Hoạt động du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường rừng: Hàng năm, trên địa bàn xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra và thực hiện đăng ký diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các Cộng đồng dân cư thôn, các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, giao rừng quản lý, bảo vệ nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân dân làm nghề rừng.
- Kết quả thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng: Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn xã được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các Cộng đồng dân cư, UBND xã với tổng số tiền 3.841.322.191 đồng, cụ thể từng năm:
+ Năm 2021: Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi trả theo Thông báo với tổng số tiền là 986.757.020 đồng, trong đó: Cộng đồng dân cư là 709.070.821 đồng cho 05 cộng đồng với tổng diện tích rừng là 831,01 ha; UBND xã là 277.686.199 đồng với tổng diện tích rừng là 325,44 ha.
+ Năm 2022: Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi trả theo Thông báo  với tổng số tiền là 1.053.295.491 đồng cho 08 cộng đồng với tổng diện tích rừng là 1.080,11 ha. 
+ Năm 2023: Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi trả theo Thông báo  với tổng số tiền là 862.293.112 đồng cho 08 cộng đồng với tổng diện tích rừng là 1.080,11ha. 
+ Năm 2024: Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi trả theo Thông báo  với tổng số tiền là 938.976.568 đồng cho 08 cộng đồng với tổng diện tích rừng là 1.080,11 ha. 
+ Năm 2025: Chưa thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các Cộng đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  
1. Đối với Chương trình MTQG
- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính: Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí Chương trình MTQG nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cho phép điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Đối với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo: Đề nghị tổ chức tập huấn thực hiện các CTMTQG; hướng dẫn kịp thời cơ chế quản lý vốn sự nghiệp; rút ngắn thủ tục đầu tư; tiếp tục quan tâm, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện khí hậu vùng cao; đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp; hướng dẫn đối tượng thụ hưởng các dự án theo văn bản hợp nhất 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
Từ năm 2011, UBND xã Đăk Long được nhận số tiền 1.354.682.701 đồng từ nguồn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, UBND xã đã thực hiện thu chi theo quy định. Cuối năm 2017 chuyển tiếp qua năm 2018 là 1.319.800.087 đồng. Từ 2018 đến 2021, UBND xã được nhận thêm tổng cộng là 1.558.718.452 đồng. Từ 2018 đến 2021, UBND xã đã thực hiện giải ngân: 1.830.180.082 đồng, còn lại chuyển sang năm 2022: 1.048.338.457 đồng. Đến năm 2022, UBND huyện Đăk Glei (cũ) ban hành Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc giao đất, giao rừng; theo đó toàn bộ diện tích rừng được chi trả DVMTR được chuyển giao cho 08 cộng đồng thôn trên địa bàn xã quản lý. Vì vậy, số tiền 1.048.338.457 đồng từ năm 2022 đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để triển khai sử dụng. Hiện nay, toàn bộ kinh phí này đang được UBND xã gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện Đăk Glei (nay là Phòng giao dịch số 24 – Kho bạc Nhà nước khu vực XV) theo hình thức tiền gửi, phát sinh thêm 1.706.309 đồng tiền lãi. Do chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp trên, UBND xã Đăk Long chưa thể triển khai nguồn kinh phí này. Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành hướng dẫn cụ thể để địa phương có cơ sở quản lý, sử dụng, đảm bảo nguồn tiền này.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã./.
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